Приложение 5

к приказу № 227 от 03.04.2020г.

**Медиаплан**

**по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей**

**«Точка роста» на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Наименование мероприятия | СМИ | Срок испол-нения | Смысло-вая нагрузка | Форма сопро-вожде-ния | Ответственный |
| 1. | Информация о начале реализации проекта. | Печатные СМИ, интернет- ресурсы | апрель | Информация об  основном  содержании и  этапах  реализации  проекта | Статья | Директор |
| 2. | Создание страницы на сайте ОУ | Сайт ОУ | Апрель-май | Информация об  основном  содержании и  этапах  реализации  проекта | Материа лы  проекта | Ответств енный за ведение сайта |
| 3. | Презентация  проекта и  концепции  Центра для  различных  аудиторий  (обучающиеся,  педагоги,  родители) | Сайт ОУ, роди-тель ские  собра-ния | Май | Информация об  основном  содержании и  этапах  реализации  проекта | Презент  ация  проекта | Директор |
| 4. | Мероприятия по повышению квалифика  ции педагогов Центра | сайт ОУ | Июнь-август | Информация об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий | Статьи, новости | Руководитель Центра |
| 5. | Начало ремонта /закупка оборудования/ запуск горячей линии по | Сайт ОУ | Май- август | Публикация анонса Центра, фото-фиксация первоначального состояния помещений для | Статьи, новости | Директор, руководитель Центра |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вопросам записи детей |  |  | последующего сравнения |  |  |
| 6. | Проведение  ремонтных  работ  помещений Центра в соответствии с брендбуком | Сайт ОУ | Июнь- август | Обзорный репортаж о ходе выполнения работ | Новости | Директор |
| 7. | Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования/ приемка | Сайт ОУ | Август | Обзорный репортаж об окончании работ | Новости | Директор |
| 8. | Старт набора детей / запуск рекламной кампании.  Размещение объявлений с информацией о наборе  обучающихся в Центр | Сайт ОУ | сентябрь | Онлайн-реклама на порталах и печать плакатов для размещения в школьных автобусах, отделениях «Почты России», местах массового пребывания жителей. Организация горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей | Статьи, новости | Руководитель Центра |
| 10 | Торжественное  открытие  Центра «Точка роста» | Печатные СМИ, сайт ОУ | Сентябрь | Репортаж об открытии Центра | Новости | Директор, руководитель Центра |
| 11 | Поддержание интереса к Центру и общее  информационн ое  сопровождение | Сайт ОУ | Октябрь- декабрь | Репортажи о работе Центра, отзывы  обучающихся и родителей | Новости | Руководитель  Центра |